## Final
GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DO PROJETO |  | Lattes - importação de dados e relatórios
GERENTE DO PROJETO |  | Felipe Wunder Giovaneli e Leonardo dos Santos Coradeli
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA | Agosto |  |  |  |  | Setembro | [20 empty] | Outubro | [22 empty] | Novembro | [20 empty] | Dezembro
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q
[7 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4
1 | Fase 1
2018-01-01 | Definição dos Requisitos e Estimativas | Felipe + Coradeli | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2 | 100% | bar: 26 to 28
1.2 | Elaboração do Documento de Requisitos | Ikeda + Cenedes | 2024-08-29 | 2024-09-06 | 7 | 100% | bar: 29 to 6
1.2.1 | Relatório de Defeitos - Documento de Requisitos | Diego + CB | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 1 | 100% | bar: 9 to 10
1.2.2 | Documento de Requisitos Corrigido | Ikeda + Cenedes | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 7 | 100% | bar: 11 to 18
1.2.3 | Análise - Documento de Requisitos Corrigido | Diego + CB | 2024-09-19 | 2024-09-22 | 3 | 100% | bar: 19 to 20
1.3 | Controle 1 | Felipe + Coradeli | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | 100% | bar: 23
2 | Fase 2
2.1 | Caso de uso (Alto nível e Expandido) | Ikeda + Cenedes | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 1 | 100% | bar: 25 to 26
2.1.1 | Relatório de Defeitos - Caso de uso (Alto Nível e Expandido) | Diego + CB | 2024-09-27 | 2024-10-03 | 6 | 100% | bar: 27 to 3
2.2 | Diagramas de Caso de Uso | Ikeda + Cenedes | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2 | 100% | bar: 24 to 26
2.2.1 | Relatório de Defeitos - Diagramas de Caso de uso | Diego + CB | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 6 | 100% | bar: 26 to 2
2.3 | Diagramas de sequência | Ikeda + Cenedes | 2024-10-03 | 2024-10-09 | 6 | 100% | bar: 3 to 9
2.3.1 | Relatório de Defeitos - Diagramas de sequência | Diego + CB | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 1 | 100% | bar: 7 to 8
2.4 | Modelo Conceitual | Ikeda + Cenedes | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 3 | 100% | bar: 4 to 7
2.4.1 | Relatório de Defeitos - Modelo Conceitual | Diego + CB | 2024-10-08 | 2024-10-25 | 17 | 100% | bar: 8 to 25
2.5 | Diagrama de Classes | Ikeda + Cenedes | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 1 | 100% | bar: 10 to 11
2.5.1 | Relatório de Defeitos - Diagrama de Classes | Diego + CB | 2024-10-14 | 2024-10-17 | 3 | 100% | bar: 14 to 17
2.6 | Diagrama de Colaboração | Ikeda + Cenedes | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 3 | 100% | bar: 25 to 28
2.6.1 | Relatório de Defeitos - Diagrama de Colaboração | Diego + CB | 2024-10-28 | 2024-10-03 | -25 | 100%
2.7 | Controle 2 | Felipe + Coradeli | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0 | 100% | bar: 4
3 | Fase 3
3.1.1 | Desenvolvimento - Grupo de casos de uso: usuarios e administradores | Marco + Gustavo | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 4 | 100% | bar: 4 to 8
3.1.2 | SQA - Grupo de casos de uso: usuarios e administradores | Diego + CB | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | 100% | bar: 8
3.1.3 | Atualização de Documentos | Ikeda + Cenedes | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 2 | 90% | bar: 6 to 8
3.2.1 | Desenvolvimento - Grupo de casos de uso: Manipulação e exportação de curriculos | Marco + Gustavo | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 3 | 100% | bar: 11 to 14
3.2.2 | SQA - Grupo de casos de uso: Manipulação e exportação de curriculos | Diego + CB | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | 100% | bar: 14
3.2.3 | Atualização de Documentos | Ikeda + Cenedes | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 3 | 90% | bar: 11 to 14
3.3.1 | Desenvolvimento - Grupo de casos de uso: Importação de curriculos | Marco + Gustavo | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 3 | 100% | bar: 15 to 18
3.3.2 | SQA - Grupo de casos de uso: Importação de curriculos | Diego + CB | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0 | 100% | bar: 18
3.3.3 | Atualização de Documentos | Ikeda + Cenedes | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 6 | 90% | bar: 15 to 21
3.2 | Controle 3 | Felipe + Coradeli | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | 100% | bar: 25
3.3 | Correções | Felipe + Coradeli | 2024-11-22 | 2024-12-04 | 12 | 80% | bar: 22 to 4
3.4 | Entrega Final | Felipe + Coradeli | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 100% | bar: 4

## Inicial
GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DO PROJETO |  | Lattes - importação de dados e relatórios
GERENTE DO PROJETO |  | Felipe Wunder Giovaneli e Leonardo dos Santos Coradeli
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA | Agosto |  |  |  |  | Setembro | [20 empty] | Outubro | [22 empty] | Novembro | [20 empty] | Dezembro
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q
[7 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4
1 | Fase 1
2018-01-01 | Definição dos Requisitos e Estimativas | Felipe + Coradeli | 2024-08-26 | 2024-09-12 | 16 | 100% | bar: 28 to 12
1.2 | Elaboração do Documento de Requisitos | Ikeda + Cenedes | 2024-09-10 | 2024-09-16 | 6 | 100% | bar: 10 to 16
1.2.1 | Relatório de Defeitos - Documento de Requisitos | Diego + CB | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2 | 100% | bar: 16 to 18
1.2.2 | Documento de Requisitos Corrigido | Ikeda + Cenedes | 2024-09-18 | 2024-09-21 | 3 | 100% | bar: 18 to 20
1.2.3 | Análise - Documento de Requisitos Corrigido | Diego + CB | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 3 | 100% | bar: 20 to 23
1.3 | Controle 1 | Felipe + Coradeli | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | 100% | bar: 23
2 | Fase 2
2.1 | Caso de uso (Alto nível e Expandido) | Ikeda + Cenedes | 2024-09-24 | 2024-10-02 | 8 | 100% | bar: 24 to 2
2.1.1 | Relatório de Defeitos - Caso de uso (Alto Nível e Expandido) | Diego + CB | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 3 | 100% | bar: 1 to 4
2.2 | Diagramas de Caso de Uso | Ikeda + Cenedes | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 7 | 100% | bar: 30 to 7
2.2.1 | Relatório de Defeitos - Diagramas de Caso de uso | Diego + CB | 2024-10-04 | 2024-10-09 | 5 | 100% | bar: 4 to 9
2.3 | Diagramas de sequência | Ikeda + Cenedes | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 7 | 100% | bar: 4 to 11
2.3.1 | Relatório de Defeitos - Diagramas de sequência | Diego + CB | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 5 | 100% | bar: 10 to 15
2.4 | Modelo Conceitual | Ikeda + Cenedes | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 7 | 100% | bar: 10 to 17
2.4.1 | Relatório de Defeitos - Modelo Conceitual | Diego + CB | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 5 | 100% | bar: 16 to 21
2.5 | Diagrama de Classes | Ikeda + Cenedes | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 7 | 100% | bar: 16 to 23
2.5.1 | Relatório de Defeitos - Diagrama de Classes | Diego + CB | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 3 | 100% | bar: 22 to 25
2.6 | Diagrama de Colaboração | Ikeda + Cenedes | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 7 | 100% | bar: 22 to 29
2.6.1 | Relatório de Defeitos - Diagrama de Colaboração | Diego + CB | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 3 | 100% | bar: 28 to 31
2.7 | Correções de Caso de Uso + Diagramas de caso de uso + Diagramas de sequência + Modelo Conceitual | Ikeda + Cenedes | 2024-10-30 | 2024-10-03 | -27 | 100% | bar: 30 to 1
2.8 | Correções de Diagrama de classe + colaboração | Ikeda + Cenedes | 2024-10-30 | 2024-10-03 | -27 | 100% | bar: 30 to 1
2.7.1 | Relatório de Defeitos - Correções de Caso de Uso + Diagramas de caso de uso + Diagramas de sequência + Modelo Conceitual | Diego + CB | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 3 | 100% | bar: 23 to 24; 1 to 4
2.8.1 | Relatório de Defeitos - Correções de Diagrama de classe + colaboração | Diego + CB | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 3 | 100% | bar: 23 to 24; 1 to 4
2.9 | Controle 2 | Felipe + Coradeli | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0 | 100% | bar: 4
3 | Fase 3
3.1 | Desenvolvimento | Marco + Gustavo | 2024-11-04 | 2024-11-22 | 18 | 100% | bar: 4 to 22
3.1.1 | Testes de Interface + Testes dos Casos de Uso + Testes de Usabilidade | Diego + CB | 2024-11-19 | 2024-11-25 | 6 | 100% | bar: 19 to 25
3.2 | Controle 3 | Felipe + Coradeli | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | 100% | bar: 25
3.3 | Correções no código | Marco + Gustavo | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 7 | 100% | bar: 26 to 3
3.4 | Entrega Final | Felipe + Coradeli | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | 100% | bar: 4